## Sheet1
| Công việc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Dũng | Định hình công việc | bar: 1
Tìm hiểu, thử nghiệm Arduino | bar: 1 to 3
Tìm hiểu, thử nghiệm Arm, Mbed | bar: 2 to 4
Tìm hiểu gitlab, xây dựng cấu trúc project | bar: 3 to 5
Thiết kế phần mềm | bar: 3 to 4
Hiện thực thiết kế, tái thiết kế | bar: 4 to 10
Hiện thực mô hình thử nghiệm | bar: 9 to 12
Thử nghiệm sản phẩm | bar: 10 to 13
Viết báo cáo | bar: 8 to 15
Khôi | Định hình công việc | bar: 1
Tìm hiểu kiến thức về máy đo ppm | bar: 1 to 2
Thử nghiệm mô phỏng, schematic mạch đo ppm | bar: 2 to 4
Thiết kế prototype, làm mạch, thử nghiệm máy đo ppm | bar: 3 to 7
Tìm hiểu gitlab, xây dựng cấu trúc project | bar: 5 to 7
Thiết kế, hiện thực chức năng web-server trên board Node MCU | bar: 5 to 8
Thiết kế prototype, schematic và PCB cho board điều khiển | bar: 6 to 9
Thiết kế, thực hiện mô hình thử nghiệm | bar: 9 to 12
Viết báo cáo | bar: 8 to 15